VYHODNOCENÍ

ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU IOP

ZA ROK 2008

zodpovědný garant: Bc. Petr Vrba

schválil dne 28. 2. 2009: Ing. Lumíra Kafková

# Popis celkové situace

Roční komunikáční plán Integrovaného operačního programu (RKoP IOP) pro rok 2008 je dokumentem shrnujícím komunikační aktivity Řídicího orgánu IOP (ŘO) a všech Zprostředkujících subjektů IOP (ZS), včetně aktivit v gesci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Detailní popis jednotlivých komunikačních nástrojů je pak obsažen v příslušných schválených komunikačních plánech jednotlivých ZS. KoP IOP 2008 vychází z KoP IOP 2007–13, který byl schválen Evropskou komisí 21. 8. 2008. Vzhledem k tomu, že IOP byl Evropskou komisí schválen 20. 12. 2007 byla většina aktivit realizována až v druhé polovině roku 2008. Z důvodů zmíněných dále v textu byly v některých případech aktivity roku 2008 přesunuty do roku 2009.

# Cílové skupiny a komunikační priority na období 2008

Jako hlavní cílové skupiny byly definovány:

- potenciální žadatelé

- příjemci podpory

- hodnotitelé

- odborná veřejnost

Jako vedlejší cílové skupiny:

- široká veřejnost

- subjekty implementace (ŘO, ZS)

- sdělovací prostředky

- další (kraje a jimi zřizované organizace, obce, příspěvkové organizace, nestátní a neziskové organizace, podnikatelé atd.)

ŘO a ZS IOP v roce 2008 informovali širokou veřejnost o:

- možnostech financování z IOP;

- povědomí o cílech IOP a jeho roli mezi ostatními OP;

- obecných podmínkách jednotlivých oblastí intervence IOP;

- úloze jednotlivých institucí EU a ČR v rámci realizace projektu a jejich vzájemné spolupráci;

- výsledcích průběžného čerpání a průběžného vyhodnocování oblastí intervencí;

- cílech a aktivitách ŘO a jednotlivých ZS v rámci evropských fondů;

- cílech, náplni a možnostech evropské politiky v kontextu jednotlivých oblastí intervence.

# Naplnění komunikačních cílů 2008

3.1	Řídicí orgán IOP

ŘO zařadil mezi informační priority pro období 2008:

- vytvoření respektované pozice IOP mezi ostatními OP,

- realizaci iniciační kampaně, při které budou informovány všechny cílové skupiny (implementační struktura, příjemci, partneři, potenciální žadatelé a veřejnost) tak, aby měli kvalitní a aktuální informace o možnostech, principech a způsobech financování projektů IOP,

- udržení kontinuity a návaznost informačních opatření z programového období 2004–2006, především s aktivitami SROP s využitím best practices,

- stanovení strategie podpory absorpční kapacity,

- vytvoření fungujícího systému školení a seminářů a informovat o jeho existenci potenciální žadatele a příjemce.

Z výše zmíněných priorit byly naplněny všechny, kromě stanovení strategie absorpční kapacity.

3.2	Zprostředkujícíc subjekty IOP

Ministerstvo kultury (MK) si jako priority pro rok 2008 zvolilo:

- Informovat žadatele o možnostech financování aktivit z oblasti intervence 
5.1 IOP.

- Realizovat semináře pro hodnotitele projektů v rámci hodnocení projektu.

- Zvyšovat veřejné povědomí o operačním programu IOP a o připravovaných výzvách v oblasti intervence 5.1.

- Informovat žadatele a příjemce podpory o podmínkách realizace a udržitelnosti jejich projektu.

- Vzdělávat pracovníky, kteří se  budou podílet na realizaci pomoci z ERDF.

Z těchto komunikačních priorit byly plně realizovány první čtyři priority. Vzdělávání pracovníků, kteří se podílí na realizaci IOP, bylo hrazeno z vlastních  zdrojů  kapitoly Ministerstva kultury. Cíleně byli v roce 2008 oslovování především potenciální žadatelé, resp. potenciální příjemci, odborná veřejnost a expertní hodnotitelé.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si jako priority pro rok 2008 zvolilo:

- Informovat žadatele o možnostech financování aktivit z oblasti intervence 3.1 a 3.3.

- Informovat příjemce podpory o podmínkách realizace projektu.

- Realizovat semináře pro hodnotitele projektů v rámci hodnocení kvality.

Vzhledem k problémům spojeným se zajištěním implementace IOP v rámci MPSV, došlo k časovému posunu při vyhlašování výzev, a to jak v rámci oblasti intervence 3.1 služby v oblasti sociální integrace, tak v rámci oblasti intervence 3.3 služby v oblasti zaměstnanosti. Původně plánované aktivity pro rok 2008 budou realizovány v následujícím sledovaném období tj. v roce 2009. Jedná se zejména o semináře a školení pro žadatele a potenciální příjemce; semináře a školení pro hodnotitele a tiskové zprávy, rovněž internetové stránky MPSV budou rozšířeny o další informace pro žadatele a příjemce, vždy při vyhlašování konkrétní výzvy k předkládání projektů.

Ministerstvo vnitra (MV) si jako priority pro rok 2008 zvolilo:

- Zajištění absorpční kapacity prostřednictvím zvyšování povědomí široké veřejnosti o aktivitách ZS pro příslušné oblasti intervence IOP (a OP LZZ)

- Informovat odbornou veřejnost o cílech intervencí, podmínkách výzev včetně alokovaných rozpočtů a o postupech pro předkládání žádostí (obce, kraje).

- Dbát na transparentnost, aby potenciální žadatelé měli rovný přístup k potřebným a kvalitním informacím, které jim umožní zpracování projektů a úspěšné čerpání.

- Koordinovat provázání propagačních aktivit pro relevantní oblasti IOP a OP LZZ, které na sebe navazují či se vzájemně doplňují tak, aby byl dosažen synergický efekt těchto propagačních opatření a byly efektivně využity prostředky rozpočtu TP MV určených na propagaci.

Vzhledem k potřebě zajistit synergii v aktivitách zaměřených na propagaci eGovernmentu, byly i aktivity zaměřené na publicitu v relevantních případech zaměřeny na současné informování o obou operačních programech. Hlavním důvodem byla skutečnost, že výzvy připravované a vyhlašované MV ČR mají shodné cílové skupiny a obsahově úzce souvisejí nebo na sebe přímo navazují, a proto bylo účelné zaměřit některé aktivity na oba programy.

Nejdůležitější aktivitou z hlediska potřeby informovat žadatele a příjemce bylo uspořádání seminářů pro cílové skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) si jako priority pro rok 2008 zvolilo:

- Informovat žadatele o možnostech financování aktivit z oblasti intervence 3.2 IOP.

- Realizovat semináře pro hodnotitele projektů v rámci hodnocení kvality.

- Informovat, setkávat se a spolupracovat s odborníky pro řešení otázek k obsahu a zaměření jednotlivých výzev oblasti intervence 3.2 IOP.

- Informovat příjemce podpory o podmínkách realizace a udržitelnosti jejich projektu.

Z těchto komunikačních priorit byly plně realizovány první dvě priority, třetí pouze částečně (v důsledku posunu harmonogramu implementace). Nerealizována byla priorita č. 4, a to z toho důvodu, že do konce roku 2008 nebyly schváleny projekty podané v rámci první výzvy 3.2 IOP. Hlavními oslovovanými cílovými skupinami tak v roce 2008 byli potenciální i skuteční žadatelé, resp. potenciální příjemci, odborná veřejnost a expertní hodnotitelé. Mezi vedlejší cílové skupiny patřila široká veřejnost, subjekty implementace (ŘO, další ZS),  sdělovací prostředky a další. Mezi cílové skupiny však, kvůli posunu harmonogramu schvalování projektů z první výzvy, nepatřili příjemci podpory.

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

V roce 2008 se CRR prostřednictvím internetu a pořádáním školení zaměřilo především na:

- prezentaci základních informací o IOP

- prezentaci podmínek, za kterých je možné čerpání prostředků

- prezentaci podmínek, které musí být dodrženy při realizaci projektů

Výše uvedené aktivity byly naplňovány jednak prostřednictvím internetových stránek CRR ČR, kde zájemci našli aktuální informace o vyhlašovaných výzvách a další podrobnější informace k jednotlivým oblastem intervence a aktivit, jednak prostřednictvím jednotlivých školení a seminářů, kde pracovníci CRR ČR prezentovali základní i detailní informace nutné k úspěšné realizaci projektů.

Veškeré detailní popisy naplňování jednotlivých priorit a popis jednotlivých komunikačních aktivit a nástrojů je obsažen ve schválených hodnocení RKoP jednotlivých ZS.

# Monitorování a hodnocení

4.1	Komunikační aktivity, rozpočty a jejich naplnění

Ministerstvo pro místní rozvoj - ŘO IOP

- prováděné propagační aktivity se vztahují jak k operačnímu programu jako celku tak v některých případech k oblastem intervence v gesci MMR, tj. 4.1., 5.2. a 5.3.

| Aktivita | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Vytvoření jednotné vizuální identity (logo manuál) | 35 000 | 34 391,00 |
| Leták (3 druhy) | 60 000 | 49 885,00 |
| Propagační předměty (kalendář, diář, novoročenka, tužky, pera, blok, USB, desky, šanony, vizitky, vlajky, informační panely apod.) | 790 000 | 536 916,00 |
| Účast na veletrzích a výstavách – expozice (Jihlava, Země živitelka) | 15 000 | 0,00 |
| Tiskové konference, organizace a účast na konferencích | 900 000 | 506 219,50 |
| Semináře, workshopy, školení | 800 000 | 646 088,50 |
| Propagace a informace o výzvách v tisku (inzerce, PR články...) | 500 000 | 178 642,50 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 3 100 000 | 1 952 142,50 |

Ministerstvo kultury

- prováděné propagační aktivity se vztahují především k oblasti intervence 5.1.

| Aktivita | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Příručka pro žadatele a příjemce | 35 700 | 0 |
| Leták, plakát, kartička informace o oblasti intervence 5.1. | 59 500 | 0 |
| Propagační stěna pro konference | 59 500 | 0 |
| Propagační předměty | 130 900 | 393 679 |
| Účast na konferencích | 119 000 | 0 |
| Tiskové konference | 47 600 | 0 |
| Semináře, zahajovací konference | 261 800 | 335 293 |
| Informace o výzvách v tisku | 95 200 | 55 972 |
| Vytvoření portálu www.kultura-evropa.eu | 0 | 1 528 583 |
| Školení pro hodnotitele | 0 | 2 545 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 809 200 | 2 316 072 |

Ministerstvo práce a sociálních věcí

- prováděné propagační aktivity se vztahují především k oblasti intervence 3.1. a 3.3.

| Aktivita | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Semináře a školení pro žadatele a příjemce | 20 000 | 0 |
| Semináře a školení pro hodnotitele | 10 000 | 0 |
| Placená inzerce | 255 000 | 0 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 305 000 | 0 |

Ministerstvo vnitra

- prováděné propagační aktivity se vztahují především k oblastem intervence 1.1., 2.1. a 3.4.

| Aktivita | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Logo manuál (šablony) | 50 000 | 0,00 |
| Cyklus workshopů k Smart Administration v 7 městech ČR (Brno, Hluboká n V., Ostrava, H. Králové, K. vary, Ústí n. Labem, Praha) | 2 000 000 | 959 920,83 |
| Informační brožura | 250 000 | 0,00 |
| Informační leták | 150 000 | 0,00 |
| Oznamování výzev | 200 000 | 565 529,32 |
| Propagační předměty | 2 000 000 | 3 686 693,55 |
| Výroční workshop MV ČR (implementační struktura IOP) | 300 000 | 0,00 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 4 950 000 | 5 212 143,70 |

Ministerstvo zdravotnictví

- prováděné propagační aktivity se vztahují především k oblasti intervence 3.2.

| Aktivita | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Jednotná vizuální identita | 172 500,00 | 43 351,80 |
| Příručky pro žadatele a pro příjemce (elektronicky na CD či v tištěné podobě | 500 000,00 | 203 001,60 |
| Metodické pokyny, manuály (tištěné i CD) | 47 482,50 | 0,00 |
| Semináře a školení pro žadatele (pro 3 výzvy) | 460 000,00 | 123 747,00 |
| Školení pro hodnotitele (3) | 900 000,00 | 0,00 |
| Semináře a školení pro příjemce (1) | 150 000,00 | 0,00 |
| Diskusní panely pro odborníky (2 panely) | 90 000,00 | 0,00 |
| Konference a prezentace | 1 000 000,00 | 0,00 |
| PR články a PR podpora médií | 900 000,00 | 0,00 |
| Placená inzerce | 2 500 000,00 | 841 326,00 |
| Publikace, letáky, školící materiály | 100 000,00 | 0,00 |
| Propagační předměty | 250 000,00 | 220 909,00 |
| Novoročenky | 10 000,00 | Zahrnuto v ceně propagačních předmětů |
| Prezentace a výměna zkušeností se zahraničím | 0,00 | 17 815,20 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 7 079 982,50 | 1 450 150,60 |

Centrum pro regionální rozvoj

CRR hradilo propagační aktivity z neinvestičního příspěvku zřizovatele (MMR) a proto nebyl v KoP 2008 uváděn orientační rozpočet.

4.2	Indikátory

Na počátku programovacího období 2007–13 nebyla v oblasti publicity definována jednoznačnost jednotlivých indikátorů, proto došlo k různé interpretaci ŘO a všech ZS na indikátory jednotlivých aktivit. V současné době aktualizuje ŘO IOP metodické listy jednotlivých indikátorů určených pro TP IOP s cílem sladit jejich výklad a umožnit agregaci.

Byly sledovány indikátory výstupu a výsledku, které se dále promítají i v rámci projektů financovaných z technické pomoci IOP, doplňkové indikátory, které slouží pouze pro podrobnější evidenci. Podrobně jsou indikátory specifikovány v hodnocení RKoP 2008 jednotlivých ZS.

Následuje přehled dosažených hodnot u ŘO a jednotlivých ZS:

Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO IOP

| Kód nár. číselníku | Indikátory z hlediska publicity | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 3 | 3 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | 5 | 5 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 9 | 8 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | 525 | 524 |

Nižší počet u dvou indikátorů byl způsoben původním plánem uskutečnit více běhů školení pro manažery IPRM, které se nakonec sloučili v nižší počet a dále příliš optimistickým odhadem účastníků konferencí a seminářů. Nepřesný odhad se odrazil i v naplnění původního orientačního rozpočtu, který byl poměrně nadhodnocen, což bylo zapříčiněno absencí zkušeností s pořádáním obdobných aktivit komunikačního pracovníka.

Za negativní zkušenost se dá považovat poměrně pozdní uskutečnění seminářů k oblati intervence 5.3 a taktéž iniciační konference, obě tyto aktivity se měly uskutečnit cca o čtyři měsíce dříve a v případě konference nebyla ideální ani forma, resp. zaměření. Jelikož IOP je dosti kompliovaný program s mnoha různými tématy není možné během konference zaměřené na všechny témata jít do hloubky a zároveň uspokojit očekávání všech účastníků. Oba tyto fakty se promítnou do plánu v roce 2009 kdy konference bude zaměřena na 2 témata a ne na IOP jako celek a semináře se budou organizovat v co nejkratší době po vyhlášení výzev.

Ministerstvo kultury

| Kód nár. číselníku | Indikátory z hlediska publicity | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | 420 | 360 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 1 | 1 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 5 | 6 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | 4 | 3 |

Z důvodu neexistence podkladů nutných pro sestavení plánu na rok 2008 byl plán čerpání finančních prostředků odhadnut na základě zkušeností vlastních a zkušeností ostatních ZS. V průběhu roku 2008 se prostředky určené na komunikační aktivity soustředily především na rozvoj portálu www.kultura-evropa.eu. Tato skutečnost byla příčinou vyššího čerpání finančních prostředků, nežli bylo původně předpokládáno. Ze stejného důvodu nebylo v  indikátorech výstupů a výsledků v roce 2008 dosaženo plánovaných hodnot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

| Kód nár. číselníku | Indikátory z hlediska publicity | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | 90 | 0 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 2 | 0 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 6 | 0 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | 1 | 1 |

Vzhledem k problémům spojeným se zajištěním implementace IOP v rámci MPSV, došlo k časovému posunu při vyhlašování výzev, a to jak v rámci oblasti intervence 3.1 služby v oblasti sociální integrace, tak v rámci oblasti intervence 3.3 služby v oblasti zaměstnanosti. Časový posun při vyhlášení výzev k předkládání projektů nebude mít vliv na rozsah komunikačních aktivit.  Původně plánované aktivity pro rok 2008 budou realizovány v následujícím sledovaném období tj. v roce 2009. Jedná se zejména o semináře a školení pro žadatele a potenciální příjemce; semináře a školení pro hodnotitele a tiskové zprávy, rovněž internetové stránky MPSV budou rozšířeny o další informace pro žadatele a příjemce, vždy při vyhlašování konkrétní výzvy k předkládání projektů.

Ministerstvo vnitra

| Kód dle číselníku | Indikátor | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 3 | 3 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | 1 | 1 |
| 480900 | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | 5 | 1 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 7 | 7 |
| 481600 | Počet osob zúčastněných na vzdělávacích kurzech | 500 | 483 |

Roční komunikační plán MV se pro daný rok podařilo z větší části naplnit. Nepodařilo se vydání plánovaných informačních brožur a letáků, jejichž realizace bude přesunuta do aktivit na rok 2009. Workshopy jako hlavní nástroj komunikace s potenciálními příjemci se osvědčily vzhledem k tomu, že způsob jejich organizace a účast spektra různých specialistů z řad MV a ŘO umožnil detailní diskuzi s přítomnými žadateli a získání přehledu o přáních a požadavcích (i problémech) žadatelů. Pozitivní zkušenost s tímto nástrojem povede pravděpodobně k pokračování v této aktivitě i v roce 2009.

Za negativní zkušenost lze považovat způsob nastavení pravidel pro užití log pro případy synergických aktivit na národní úrovni. V tomto směru ocenilo MV spolupráci ŘO IOP při hledání řešení této komplikované skutečnosti a přivítali i možnost podat návrh na úpravu evropské legislativy upravující tuto oblast.

Ministerstvo zdravotnictví

| Kód nár. číselníku | Indikátory z hlediska publicity | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 481900 | Počet proškolených osob | 95 | 56 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 2 | 1 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 7 | 3 |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | 125 | 56 |

V roce 2008 nebyly realizovány některé plánované aktivity, což vedlo k tomu, že došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků, než-li bylo předpokládáno a dále k tomu, že nebylo v daných indikátorech výstupů a výsledků v roce 2008 dosaženo plánovaných hodnot.

Na to, že nebyly realizovány některé plánované aktivity, měly vliv zejména tyto faktory:

- Pozdní schvalování projektů technické pomoci z nichž byly aktivity publicity financovány a pozdní převedení finančních prostředků na MZd (až v září r. 2008); některé aktivity publicity tak byly financovány z vlastních zdrojů MZd.

- Přesun vyhlášení druhé výzvy, původně plánované na rok 2008 na rok 2009, což znamená, že aktivity spojené s vyhlášením druhé výzvy nebyly realizovány (jednalo zejména o inzerce výzvy, semináře pro žadatele, příjemce a školení pro hodnotitele a Příručku pro žadatele a příjemce).

- Posunutí ukončení výběrového procesu projektů v rámci první výzvy; aktivity navazující na Výběrovou komisi tudíž nemohly být uskutečněny (jednalo se zejména o semináře pro příjemce).

KoP pro rok 2009 tak bude mimo jiné zahrnovat i některé aktivity, které byly původně plánovány pro rok 2008. Předpokládáme, že všechny dané aktivity budou v tomto roce již plně realizovány, jelikož jim nebude bránit nedostatek finančních prostředků či nedostatek kvalifikovaných osob. Možným rizikem pro realizaci některých aktivit publicity v roce 2009 i nadále zůstává především posun časového plánu implementace, s nímž jsou dané komunikační a propagační aktivity spojeny.

Centrum pro regionální rozvoj

Z důvodů uvedených výše nebylo možné sledovat indikátory výstupu a výsledku, přesto CRR provedlo evaluaci svých aktivit, které jsou detailně popsány ve schváleném hodnocení RKoP 2008 CRR.

V roce 2008 byly příjemci/žadatelé informování o programu IOP zejména prostřednictvím školení a seminářů, na kterých jim byly distribuovány propagační letáky. Semináře a školení se konaly v závislosti na termínech vyhlašovaných výzev, resp. potřeb programu IOP (předkládání žádostí o platbu a závěrečných zpráv); některé z těchto seminářů byly uspořádány ve spolupráci s pracovníky krajských úřadů (Odbory územního plánování). Semináře a školení byly účastníky oceněny kladně, neboť prezentace (i následné diskuze) reagovaly na aktuální potřeby žadatelů/příjemců – např. uznatelnost nákladů; problémy s vyplňováním Benefit 7+ či vyplňováním žádosti o platbu. Žadatelům/příjemcům byly zároveň prezentovány zkušenosti z programového období 2004–2006. Na semináře pak navazují každodenní konzultace poskytované žadatelům/příjemcům pracovníky poboček CRR ČR. V této komunikační aktivitě bude CRR pokračovat také v roce 2009.

V roce 2008 (resp. začátkem roku 2009) byly v CRR ČR vytvořeny dva specializované propagační materiály, a to skládačka Centrum pro regionální rozvoj ČR: Integrovaný operační program a mapa IOP: podpořené projekty na zavádění ÚAP  obcí s rozšířenou působností, které jsou distribuovány žadatelům/příjemcům i široké veřejnosti. MMR (ŘO IOP) zároveň v roce 2008 vydal dvě skládačky zaměřené na propagaci oblasti intervence 5.3 (Podporovaná aktivita 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů a Podporovaná aktivita 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území), které administruje CRR ČR. Tyto letáky distribuovalo CRR ČR žadatelům/příjemcům dotace, se kterými je na rozdíl od ŘO v každodenním kontaktu. Množství letáků, které ŘO IOP předal CRR k distribuci příjemcům/žadatelům, bylo nedostatečné. Z tohoto důvodu by CRR ocenilo nejen užší spolupráci při přípravě propagačních letáků, ale také větší množství propagačních materiálů, které by mohli distribuovat žadatelům/příjemcům.

Při realizaci propagačních a komunikačních aktivit plánovaných na rok 2008 nebyly zaznamenány žádné problémy, a CRR v nich bude pokračovat i nadále v roce 2009.

# Závěrečné zhodnocení

Celkový rozpočet KoP IOP 2008

| ŘO / ZS IOP | Orientační rozpočet (Kč) | Skutečná hodnota (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 3 100 000,00 | 1 952 142,50 |
| Ministerstvo kultury | 809 200,00 | 2 316 072,00 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 305 000,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnitra | 4 950 000,00 | 5 212 143,70 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 7 079 982,50 | 1 450 150,60 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 0,00 | 0,00 |
| Celkem (Kč včetně DPH) | 16 244 182,50 | 10 930 508,80 |

Celkové náklady na KoP v roce 2008, hrazené z Technické pomoci IOP, činily 10 930 508,80 Kč.

Indikátory výstupu a výsledku celkem

| Kód nár. číselníku | Indikátory z hlediska publicity | Plánovaná hodnota 2008 | Skutečná hodnota 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 481600 | Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem | 1660 | 1423 |
| 481900 | Počet proškolených osob | 95 | 56 |
| 480700 | Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů | 11 | 8 |
| 480800 | Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností | 11 | 10 |
| 481100 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí | 34 | 24 |

Plnění komunikačního plánu pro rok 2008 probíhalo z větší části v souladu s plánem. Z výše uvedených skutečností došlo v některých bodech plánu k odklonu od přepokládaných hodnot, nejmarkantnější dopad zpomalené implementace je vidět u oblastí intervence v gesci MPSV kde nebyly, s ohledem na posun výzev, uskutečněny téměř žádné aktivity. Velký finanční rozdíl mezi plánem a skutečností se objevil u MZd což bylo vysvětleno výše a detailně je k dohledání ve vyhodnocení RKoP MZd 2008. Naopak k poměrně většímu překročení finančního plánu došlo u MK což bylo zapříčiněno především vytvořením informačního portálu www.kultura-europa.eu.

Negativní dopad na plánování a plnění některých hodnot sehrála nejen pomalejší rozjezd výzev, ale i nejednoznačné definování indikátorů, což je fakt, kterého si je ŘO vědom a již od podzimu 2008 pracuje na změně metodických listů k indikátorům, které by měly vést k jasnějšímu porozumění daných indikátorů Technické pomoci a tím i k menším odchylkám mezi plánovanými a skutečnými hodnotami indikátorů.

Obecně se jako nejefektivnější nástroje jeví semináře a přímá komunikace s potenciálními žadately, příjemci i veřejností skrze osobní návštěvy a dále pak telefony, emaily a informace poskytované na webových stránkách ŘO a ZS.

Za velmi užitečný nástroj pro koordinaci některých komunikačních aktivit považujeme pravidelné setkávání Pracovní skupiny pro komunikaci i vydávání čtvrtleníku, elektronického newsletteru IOP pod lupou, jehož všechna čísla jsou distribuována na stovky adres a je volně ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz/iop/newsletter-iop.

V roce 2008 i počátkem roku 2009 probíhala jednání nad změnou webového portálu www.strukturální-fondy.cz (a tedy i stránky IOP), včetně připravovaného extranetu IOP, který bude sloužit jako důležitý a účinný informační kanál mezi subjekty implementace.

Za použití informací z vyhodnocených RKoP schválených jednotlivými ZS sepsal Petr Vrba, komunikační pracovník ŘO IOP.